## CRONOGRAMA 240 DIAS
OBJETO: ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO | [19 empty] | PRAZO: 240 DIAS
PREGÃO ELETRÔNICO: 29/2012
PROCESSO: 23346.000315/2012-93
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês |  | ACUMULADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTÉCA | 91303.62 | 22.7648 | 50 | 45651.81 | 50 | 45651.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 91303.62
2 | ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PEDAGÓGICO DO CAFÉ | 21632.96 | 5.3938 |  | 0 | 100 | 21632.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 21632.96
3 | ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PEDAGOGICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 22026.21 | 5.4918 |  | 0 |  | 0 | 50 | 11013.105 | 50 | 11013.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22026.21
4 | ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PEDAGÓGICO PROEJA E TEC EDIFICAÇÕES | 11696.46 | 2.9163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 11696.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 11696.46
5 | ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PEDAGÓGICO H | 63104.4 | 15.7339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 63104.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 63104.4
6 | ADAPTAÇÃO DO CECAES | 79389.27 | 19.7942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 39694.635 | 50 | 39694.635 |  | 0 |  | 0 | 100 | 79389.27
7 | ADAPTAÇÃO DO REFEITÓRIO | 22306.08 | 5.5616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22306.08 |  | 0 | 100 | 22306.08
8 | ADAPTAÇÃO DO PERCURSO ACESSÍVEL | 77636.67 | 19.3572 | 20 | 15527.334 | 20 | 15527.334 | 20 | 15527.334 | 20 | 15527.334 | 20 | 15527.334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 77636.67
9 | ADAPTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 11977.38 | 2.9863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 11977.38 | 100 | 11977.38
VALOR TOTAL EM REAIS: |  | 401073.05 | 100 | 15.2539 | 61179.144 | 20.6476 | 82812.104 | 6.6174 | 26540.439 | 9.5336 | 38236.899 | 29.5024 | 118326.369 | 9.8971 | 39694.635 | 5.5616 | 22306.08 | 2.9863 | 11977.38 | 100 | 401073.05
ARQUITETO E URBANISTA: GREGÓRIO B.O. PRÓSPERI CAU: 97714-4 LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL