## PLANILHA VETIARIO CAMPO
DATA:06-09-2012
OBRA: CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO ACESSÍVEL DO CECAES CAMPO
| ORÇAMENTO VESTIÁRIO ACESSÍVEL DO CECAES CAMPO EDITAL N°23/12 | [6 empty] | BDI:21,30%
LOCAL: INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| A | SERVIÇOS INICIAIS /INSTALAÇÕE PROVISÓRIAS
| A01 | PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL ELETRICO E HIDRAULICO | UN | 1 | 4612 | 4612 | 1.213 | 5594.356
74209/001 | A02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 231.1 | 1039.95 | 1.213 | 1261.4594
74242/001 | A03 | BARRACÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS E ELETRICA | M2 | 30 | 129.21 | 3876.3 | 1.213 | 4701.9519
IIO-LIG-015 | A04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 398.88 | 398.88 | 1.213 | 483.8414
73960/001 | A05 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 918.18 | 918.18 | 1.213 | 1113.7523
IIO-TAP-025 | A06 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO =18X27 | M2 | 222 | 6.94 | 1540.68 | 1.213 | 1868.8448
73672 | A07 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO | M2 | 222 | 0.34 | 75.48 | 1.213 | 91.5572
73992/001 | A08 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 62 | 6.42 | 398.04 | 1.213 | 482.8225
| B | MOVIMENTO DE TERRA
5940 | B01 | MAQUINAS PARA MOVIMNTAÇÃO DE TERRA | H | 8 | 123.06 | 984.48 | 1.213 | 1194.1742
6430 | B02 | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) BALDRAMES | M3 | 3.63 | 20.55 | 74.5965 | 1.213 | 90.4856
73733 | B03 | REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE BALDRAME | M2 | 7.26 | 2.31 | 16.7706 | 1.213 | 20.3427
6430 | B04 | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) SAPATAS | M3 | 1.28 | 20.55 | 26.304 | 1.213 | 31.9068
73733 | B05 | REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE SAPATAS | M2 | 2.56 | 2.31 | 5.9136 | 1.213 | 7.1732
6430 | B06 | ESCAVACAO A TRADO BROCAS | M3 | 1 | 20.55 | 20.55 | 1.213 | 24.9272
5719 | B07 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSOADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO | M3 | 7.86 | 15 | 117.9 | 1.213 | 143.0127
| C | FUNDAÇÕES
| C01 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO(SAPATAS) | M3 | 1.28 | 975 | 1248 | 1.213 | 1513.824
74156/001 | C02 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO 40UN X4M=160M | M | 24 | 34.87 | 836.88 | 1.213 | 1015.1354
| C03 | VIGA BALDRAME | M3 | 2.18 | 975 | 2125.5 | 1.213 | 2578.2315
73907/004 | C04 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 7.26 | 13.16 | 95.5416 | 1.213 | 115.892
| D | SUPERESTRUTURA
74099/001 | D01 | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). | M3 | 2.26 | 806 | 1821.56 | 1.213 | 2209.5523
LAJ-APA-045 | D02 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | M2 | 23.18 | 75.19 | 1742.9042 | 1.213 | 2114.1428
| E | ALVENARIAS E PAINÉIS
ALV-TIJ-030 | E01 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 78.12 | 26.68 | 2084.2416 | 1.213 | 2528.1851
| F | COBERTURA E TELHADOS
72078 | F01 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10M | M2 | 36.15 | 84.76 | 3064.074 | 1.213 | 3716.7218
73938/002 | F02 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | M2 | 36.15 | 37.89 | 1369.7235 | 1.213 | 1661.4746
72105 | F03 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 23.8 | 34.57 | 822.766 | 1.213 | 998.0152
PLU-CON-010 | F05 | CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM | M | 12 | 146.5 | 1758 | 1.213 | 2132.454
| G | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106 | G01 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROL/ 2DEMAOS | M2 | 22.38 | 4.98 | 111.4524 | 1.213 | 135.1918
5968 | G02 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA/ ARRIMOS /ALICRCES ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 22.38 | 23.15 | 518.097 | 1.213 | 628.4517
| H | REVESTIMENTOS E PAREDES
73928/002 | H01 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 148.15 | 3.46 | 512.599 | 1.213 | 621.7826
5993 | H02 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 148.15 | 16.1 | 2385.215 | 1.213 | 2893.2658
5995 | H03 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 98.65 | 10.04 | 990.446 | 1.213 | 1201.411
73912/001 | H04 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 49.5 | 28.85 | 1428.075 | 1.213 | 1732.255
| I | REVESTIMENTOS E TETO
5975 | I01 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18.59 | 5.96 | 110.7964 | 1.213 | 134.396
5976 | I02 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 18.59 | 15.47 | 287.5873 | 1.213 | 348.8434
5994 | I03 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL | M2 | 18.59 | 12.2 | 226.798 | 1.213 | 275.106
| J | PAVIMENTAÇÕES
73907/005 | J01 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18.59 | 27.07 | 503.2313 | 1.213 | 610.4196
73977/001 | J02 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 18.59 | 14.29 | 265.6511 | 1.213 | 322.2348
74108/001 | J03 | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM | M2 | 18.59 | 41.01 | 762.3759 | 1.213 | 924.762
SOL-GRA-010 | J05 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 0.43 | 309.53 | 133.0979 | 1.213 | 161.4478
PEI-GRA-010 | J06 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 0.81 | 307.63 | 249.1803 | 1.213 | 302.2557
73985/001 | J07 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA 1APEI V, ASSENTADA COM ARGAMA | M | 29.05 | 8.23 | 239.0815 | 1.213 | 290.0059
6042 | J08 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA CALÇADAS, E RAMPAS 55,6M² X E=0,07 L=2,00M | M3 | 3.89 | 220.23 | 856.6947 | 1.213 | 1039.1707
| K | ESQUADIAS METÁLICAS
SER-POR-050 | K01 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COMPLETO COM PORTAL FECHADURA, MAÇANETA E FERRAGENS 2,1MX0,90MX3UND | M2 | 5.67 | 256.91 | 1456.6797 | 1.213 | 1766.9525
| L | ESQUADRIAS MADEIRA
| M | VIDROS
VID-TEM-015 | M01 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10MM TIPO BASCULANTE 1,85X0,60=1,11M² X2UND | M2 | 2.22 | 226.4 | 502.608 | 1.213 | 609.6635
73838/001 | M02 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 0 | 1461.03 | 0 | 1.213 | 0
74125/002 | M03 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO 1X1=1M² X2 UND | M2 | 2 | 218.04 | 436.08 | 1.213 | 528.965
| N | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
73828/001 | N01 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 93.99 | 93.99 | 1.213 | 114.0099
73659 | N02 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLARDE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCAV20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 96.52 | 96.52 | 1.213 | 117.0788
74217/003 | N03 | HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 80.45 | 80.45 | 1.213 | 97.5859
73959/002 | N04 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 55.22 | 386.54 | 1.213 | 468.873
75030/001 HID-TUB-010 | N05 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | M | 120 | 8.6 | 1032 | 1.213 | 1251.816
75030/004 HID-TUB-025 | N06 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 12 | 19.26 | 231.12 | 1.213 | 280.3486
74165/002 HID-TUB-045 | N07 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 12 | 21.37 | 256.44 | 1.213 | 311.0617
74165/003 HID-TUB-050 | N08 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 12 | 25.22 | 302.64 | 1.213 | 367.1023
74165/004 HID-TUB-055 | N09 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 36 | 28.84 | 1038.24 | 1.213 | 1259.3851
74174/001 HID-REG-090 | N10 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | UN | 3 | 96.91 | 290.73 | 1.213 | 352.6555
73975/001 | N11 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 67.22 | 268.88 | 1.21 | 325.3448
40729 | N12 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 163.35 | 326.7 | 1.213 | 396.2871
74176/001 HID-REG-075 | N13 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | UN | 2 | 47.17 | 94.34 | 1.213 | 114.4344
HID-CXS-040 | N14 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 184.24 | 368.48 | 1.213 | 446.9662
72685 | N15 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 13.35 | 53.4 | 1.213 | 64.7742
72292 | N16 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 27.57 | 55.14 | 1.213 | 66.8848
| O | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ELE-ATE-005 | O01 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | UN | 1 | 56.69 | 56.69 | 1.213 | 68.765
360407 COPS | O02 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | UN | 1 | 36.76 | 36.76 | 1.213 | 44.5899
360501 COPS | O03 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 4 | 15.22 | 60.88 | 1.213 | 73.8474
ELE-QUA-005 | O05 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 84.16 | 84.16 | 1.213 | 102.0861
73915/002 | O06 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA,INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO | UN | 2 | 23.15 | 46.3 | 1.213 | 56.1619
74114/001 |  | PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO | UN | 2 | 65.84 | 131.68 | 1.213 | 159.7278
74054/002 | O07 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADAE ESPELHO) | UN | 5 | 72.31 | 361.55 | 1.213 | 438.5602
74042/001 | O08 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2", FIO E ESPELHO | UN | 3 | 53.88 | 161.64 | 1.213 | 196.0693
74042/003 | O09 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" FIOS E ESPELHO | UN | 2 | 87.85 | 175.7 | 1.213 | 213.1241
74054/001 | O10 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 5 | 85.35 | 426.75 | 1.213 | 517.6478
73953/006 | O11 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 69.11 | 138.22 | 1.213 | 167.6609
74041/001 | O12 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN | 3 | 33.38 | 100.14 | 1.213 | 121.4698
INC-LUM-005 | O13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UN | 2 | 64.91 | 129.82 | 1.213 | 157.4717
ELE-DIS-024 | O14 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UN | 5 | 35.75 | 178.75 | 1.213 | 216.8238
| P | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
HID-DAG-020 | P01 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO OU RETANGULAR, COMPLETO CAPACIDADE 2.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 506.06 | 506.06 | 1.213 | 613.8508
| Q | APARELHOS SANITÁRIOS METAIS E ACESSÓRIOS
6004 ACE-PAP-005 | Q01 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 33.21 | 66.42 | 1.213 | 80.5675
6007 ACE-SAB-015 | Q02 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 27.91 | 55.82 | 1.213 | 67.7097
74057/002 | Q04 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 92.9 | 185.8 | 1.213 | 225.3754
73947/005 | Q05 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENSEM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 208.14 | 208.14 | 1.213 | 252.4738
LOU-VAS-035 | Q07 | VASO SANITÁRIO DECA P51 PARA PNE CONFORME NBR9050 | UN | 2 | 368.43 | 736.86 | 1.213 | 893.8112
ACE-ASS-005 | Q09 | ASSENTO BRANCO PARA VASO COM ABERTURA FRONTAL CONFORME NBR 9050 | UN | 2 | 70 | 140 | 1.213 | 169.82
300803 CPOS | Q10 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 2 | 571.58 | 1143.16 | 1.213 | 1386.6531
300105 CPOS | Q11 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 2 | 245.23 | 490.46 | 1.213 | 594.928
ACE-BAR-005 | Q12 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (LAVATÓRIO) CONFORME NBR 9050 | UN | 2 | 227.1 | 454.2 | 1.213 | 550.9446
ACE-BAR-015 | Q13 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050 | UN | 4 | 232.1 | 928.4 | 1.213 | 1126.1492
300606 CPOS | Q14 | ALARME SONORO CONFORME NBR 950 | UN | 2 | 585 | 1170 | 1.213 | 1419.21
ACE-BAR-020 | Q15 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UN | 6 | 167.1 | 1002.6 | 1.213 | 1216.1538
ACE-PAP-020 | Q16 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UN | 2 | 40.64 | 81.28 | 1.213 | 98.5926
ACE-SAB-025 | Q17 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | UN | 2 | 38.16 | 76.32 | 1.213 | 92.5762
73949/001 | Q18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 49.66 | 49.66 | 1.213 | 60.2376
MET-TOR-030 | Q19 | TORNEIRA COM DISPOSITIVO ACESSÍVEL CONFORME NBR 9050 COM TEMPORIZADOR ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 405.14 | 810.28 | 1.213 | 982.8696
| R | PINTURAS
73751/001 | R01 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 158.13 | 2.78 | 439.6014 | 1.213 | 533.2365
73954/002 | R02 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES E TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 56.64 | 11.26 | 637.7664 | 1.213 | 773.6106
73954/002 PIN-ACR-010 | R03 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS DUAS DEMAOS | M2 | 54.12 | 11.26 | 609.3912 | 1.213 | 739.1915
73954/002 PIN-ACR-011 | R04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BARRADOS, DUAS DEMAOS | M3 | 18 | 11.74 | 211.32 | 1.213 | 256.3312
| S | COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS
300401 CPOS | S01 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 4.4 | 155.69 | 685.036 | 1.213 | 830.9487
SEE-FOS-005 | S02 | FOSSA SÉPTICA TIPO A EM CONCRETO E ALVENARIA,CONFORME DETALHE 31 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES),INCLUSIVE POÇO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTAFORA DE MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 7050.45 | 7050.45 | 1.213 | 8552.1959
| T | SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA
9537 | T01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 135.9 | 1.09 | 148.131 | 1.213 | 179.6829
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 68002.7681 | BDI 21,30% | 82486.5511
FONTE :SINAPI/ SETOP SUL DE MINAS/CPOS BDI=21,30%
BDI:21,30%
FONTES DE REFERÊNCIAS:
TABELA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL EMISSãO: 12/03/2012 AS 14:23:10
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA REGIÃO SUL MES MARÇO 2012
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOSBoletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 157 - Vigência: 21/03/2012
| GREGÓRIO B.O.PRÓSPERI |  |  |  | LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES
| ARQUITETO E URBANISTA CAU:97714-4 |  |  |  | DIRETOR GERAL
#REF!

## CRONOGRAMA 180 DIAS CAMPO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO:OBRA: CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO ACESSÍVEL DO CECAES CAMPO | [15 empty] | PRAZO: 180DIAS
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º mês |  | ACUMULADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
A | SERVIÇOS INICIAIS /INSTALAÇÕE PROVISÓRIAS | 15598.5856 | 18.9105 | 100 | 15598.5856 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 15598.5856
B | MOVIMENTO DE TERRA | 1512.0223 | 1.8331 | 100 | 1512.0223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1512.0223
C | FUNDAÇÕES | 5223.0829 | 6.332 |  | 0 | 100 | 5223.0829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5223.0829
D | SUPERESTRUTURA | 4323.6951 | 5.2417 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4323.6951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4323.6951
E | ALVENARIAS E PAINEIS E DIVISÕES | 2528.1851 | 3.065 |  | 0 | 50 | 1264.0925 | 25 | 632.0463 |  | 0 | 25 | 632.0463 |  | 0 | 100 | 2528.1851
F | COBERTURA E TELHADOS | 8508.6655 | 10.3152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 8508.6655 |  | 0 |  | 0 | 100 | 8508.6655
G | IMPERMEABILIZAÇÃO | 763.6434 | 0.92578 |  | 0 | 100 | 763.6434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 763.6434
H | REVESTIMENTOS PAREDES | 6448.7144 | 7.8179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 3224.3572 | 50 | 3224.3572 |  | 0 | 100 | 6448.7144
I | REVESTIMENTOS TETO | 758.3454 | 0.91936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 758.3454 |  | 0 | 100 | 758.3454
J | PAVIMENTAÇÕES | 3650.2963 | 4.4253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3650.2963 | 100 | 3650.2963
K | ESQUADRIAS METALICAS | 1766.9525 | 2.1421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1766.9525 | 100 | 1766.9525
L | ESQUADRIAS MADEIRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
M | VIDROS | 1138.6285 | 1.3804 | [10 empty] | 100 | 1138.6285 | 100 | 1138.6285
N | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6034.6083 | 7.3159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6034.6083 |  | 0 | 100 | 6034.6083
O | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2534.0055 | 3.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2534.0055 |  | 0 | 100 | 2534.0055
P | RESERVÁTORIOS DE ÁGUA | 613.8508 | 0.74418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 613.8508 |  | 0 | 100 | 613.8508
Q | APARELHOS SANITÁRIOS METAIS E ACESSÓRIOS | 9218.0722 | 11.1752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9218.0722 | 100 | 9218.0722
R | PINTURAS | 2302.3698 | 2.7912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2302.3698 | 100 | 2302.3698
S | COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS | 9383.1445 | 11.3754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9383.1445 | 100 | 9383.1445
T | SERVIÇOS EXTERNOS E DE LIMPEZA | 179.6829 | 0.21783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 179.6829 | 100 | 179.6829
VALOR TOTAL EM REAIS: |  | 82486.5511 | 100 | 20.7435 | 17110.608 | 8.7903 | 7250.8189 | 6.0079 | 4955.7413 | 14.2242 | 11733.0227 | 16.7266 | 13797.2134 | 33.5075 | 27639.1468 | 100 | 82486.5511
ARQUITETO E URBANISTA: GREGÓRIO B.O. PRÓSPERI CAU 97714-4 LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL
82486.5511