## Cronograma Físico Financeiro
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS Campus Muzambinho Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000 Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA VIA DE CONTORNO E SETOR DE CÃO GUIA DO CÂMPUS MUZAMBINHO
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição |  | Valor | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1 | SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM EXECUTADOS | SERVIÇOS | 582560 | 145640 | 145640 | 145640 | 145640
|  | % | 46.96% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | MATERIAIS | 657873.89 | 164468.4725 | 164468.4725 | 164468.4725 | 164468.4825
|  | % | 53.04% | 25% | 25% | 25% | 25%
VALOR TOTAL |  |  | 1240433.89
% |  |  | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 310108.4725 | 310108.4725 | 310108.4725 | 310108.4825
% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 310108.4725 | 620216.945 | 930325.4175 | 1240433.9
% |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Muzambinho, 16 de outubro de 2015.
ROBERTO CÁSSIO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL